УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель

главы Администрации района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Кейнер

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие культуры Мамонтовского района» за 12 месяцев 2023 года

1. Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование мероприятия | Результаты реализации мероприятия |
| 1 | Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия.  Ремонт и благоустройство памятников | Текущий ремонт (покраска, побелка, цементные работы) и благоустройство памятников в 13 селах на общую сумму 75,1 тыс. руб.  Произведен капитальный ремонт памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) в пос. Комсомольском  (1323,8 руб.) |
| 2 | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек Мамонтовского района. | Приобретена детская и художественная литература и периодические издания для библиотек района на сумму 124,4 тыс. руб. |
| 3 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | В рамках конкурса на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры получено световое оборудование в районный дом культуры на сумму 453,1 тыс. руб. |
| 4 | Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств, поддержка народного творчества | В учреждениях культуры проведены более 664 мероприятия, число участников 74000 человек. Наиболее крупные из них.  Спектакль молодежного театра по сказке С. Аксакова «Аленький цветочек» (300 человек)  Районная патриотическая акция «Народ и Армия – едины и сильны», фестиваль патриотической песни «Пою мою Отечество» (500 человек)  Открытие года педагога и наставника. Встреча с Отличником народного просвещения, почетным жителем села Мамонтово И.Н. Тептюк «Я вам дарю тепло своей души» (60 человек)  Районный фестиваль тематических концертных программ «Свет души твоей» посвященный Году педагога и наставника (600 человек), призовой фонд 20,0 тыс. руб.  Спектакль молодежного состава Мамонтовского народного театра «А зори здесь тихие», Б. Васильев (500 чел.)  Семибратова Арина принимала участие в XXII молодежных Дельфийских играх России в г. Саратове. Транспортные расходы 10,0 тыс. рублей.  Межрайонный фестиваль певческого искусства памяти друзей «Россия - это мы!Приняли участие коллективы из Мамонтовского, Романовского, Завьяловского, Баевского, Родинского, Ребрихинского, Кулундинского, Рубцовского, Благовещенского районов, города Барнаула. (600 чел.)  Общероссийская акция по продвижению чтения «Библионочь-2023». Приняли участие 15 библиотек района. Охвачено 583 человека.  XIV Международная Акция «Читаем детям о войне» Приняли участие 14 библиотек района. Охвачено 619 детей.  Ежегодная международная акция «Ночь музеев» (60 чел.)  Фестиваль-конкурс к открытию месячника пожилого человека «Поем на кухне всей страной» (100 чел.)  Районный фестиваль творчества пожилых людей «Нам года – не беда!», посвященный Году педагога и наставника (150 чел.)  Благотворительный концерт «Поддержим наших!». Цель – сбор денежных средств и гуманитарной помощи для военнослужащих и добровольцев – участников СВО (500 чел.)  Открытия мемориальной доски памяти земляка, почетного жителя с. Мамонтово, поэта Ивана Фатеевича Крюкова. (50 чел.)  Спектакль «Зависимость. Исповедь», проведенный в рамках районной акции «Я выбираю жизнь!», посвященной Международному Дню борьбы со СПИДом (400 чел.)  Премьера спектакля по мотивам русской народной сказки «По щучьему велению» (550 чел.) |
| 5 | Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры | В 2023 году Южакова Татьяна Викторовна, ведущий библиотекарь отдела по библиотечной деятельности «Мамонтовская центральная районная библиотека» МБУК «МФКЦ» - победитель конкурса на оказание государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры по направлению «Библиотечное дело» |
| 6 | Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры | Отдел по библиотечной деятельности «Мамонтовская центральная районная библиотека» МБУК «МФКЦ» - победитель конкурса на оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры по направлению «Библиотечное дело» |
| 7 | Создание на базе муниципальных учреждений культуры центров традиционной культуры, центров ремесел и фольклора, национально-культурных центров | Не принимали участие в конкурсе. |
| 8 | Единовременная выплата подъемных молодым специалистам | Предоставлялись выплаты двум педагогам МБУ ДО «Мамонтовская ДШИ» в размере 20,0 тыс. руб. |
| 9 | Развитие волонтерского (добровольческого) движения в сфере культуры Мамонтовского района | Проведена ежегодная экологическая акция «Чистый берег» (30 чел).  Грант Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики «Креативное пространство» «#Твой мир» на сумму 260,0 тыс. руб. Были заключены договоры на поставку оборудования с ООО «Дизайн», ООО «Алгол плюс», ООО «Сатурн», ООО «Автоснаб» и DNS. Приобретено оборудование и мебель. Созданное креативное пространство (игровая комната) используется активно в работе с молодежью и детьми. Проведено ряд мероприятий совместно со школой, «Движением первых» (150 чел.)  Проект «Много нас разных, но Родина общая» отдела по музейной деятельности «Мамонтовский районный краеведческий музей» муниципального бюджетного учреждения культуры «Многофункциональный культурный центр» Мамонтовского района стал Победителем в конкурсе грантов Губернатора Алтайского края в сфере культуры в номинации «музейная деятельность». Средства гранта в размере 135,0 тысяч рублей потрачены на приобретение национальных костюмов. Костюмы пополнили основной фонд музея. Для демонстрации национальных костюмов, предметов национальной одежды приобретены детские, женские и мужские манекены, которые также приобретены на грантовые средства. Всего мероприятиями гранта Проект «Много нас разных, но Родина  общая», охвачено 3000 человек. |
| 10 | Организация и проведение региональных, межрегиональных, всероссийских фольклорных фестивалей, конкурсов, выставок, национальных праздников, праздников народного календаря, ярмарок народных промыслов и ремесел | За 9 месяцев в учреждениях культуры проведено 17 мероприятий направленных на формирование нравственно-эстетических ценностей семьи, культурных и национальных традиций. Самые значимые из них.  II Межрайонный фестиваль-конкурс русского танца имени Г.Н. Полевого «Огоньки Сибири», организованный Мамонтовской ДШИ. В фестивале приняли участие солисты и творческие коллективы из районов Алтайского края. (500 чел.)  [День славянской письменности и культуры](https://ria.ru/20190524/1554867125.html) (50 чел.)  Народный праздник «Петровки» с. Суслово (День апостолов Петра и Павла) (200 чел.)  День семьи, любви и верности (50 чел.)  День села Покровка (110 лет) (200 чел.)  Народный праздник «Медовый спас» (с.Гришенское) (150 чел)  Народный праздник «Яблочный спас» (с.Буканское) (200 чел.)  В рамках Марафона культурных событий в 2023 году, культурного проекта «Новые народные праздники» в с. Мамонтово состоялся народный Ягодный праздник «Попробуй – понравится!» Затрачено 63,7 тыс.руб. (4000 чел.)  Все мероприятия освещались в районной газете, на сайте Министерства культуры, Администрации района, социальных сетях и на сайтах учреждений культуры. |
| 11 | Субсидия на поддержку отрасли культуры. | Подана заявка на приобретение в рамках регионального проекта «Культурная среда» музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств, находящихся в ведении муниципальных образований, по видам искусств. Получены домра, две балалайки и методическая литература на сумму 183,9 тыс. руб. |
| 12 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы детской школы искусств | Изготовлена проектно-сметная документация, на эти цели профинансировано 1100,0 тыс. руб. |
| 13 | Оборудование помещения ДШИ и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов | Оборудование не приобреталось. |
| 14 | Капитальный ремонт зданий учреждений культуры Мамонтовского района | За текущий период 2023 года капитальный ремонт не производился. |

2. Сведения о выполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение | | | Комментарий  (причины недостижения плана или его перевыполнение) |
| план на 2023 год | факт за 2023 год | выполне­ние, % |
|  | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (117,3 – 100%) | % | 110 | 110 | 100 |  |
| 1.1 | Клубные учреждения | % | 30,34 | 30,34 | 100 |  |
| 1.2 | Парк КиО | % | 1,54 | 1,54 | 100 |  |
| 1.3 | Библиотеки | % | 84,86 | 84,86 | 100 |  |
| 1.4 | Музей | % | 12,6 | 12,6 | 100 |  |
| 2 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года2  (117,7 -100%) | % | 105,1 | 105,1 | 100 |  |
| 2.1 | Клубные учреждения | % | 30,34 | 30,34 | 100 |  |
| 2.2 | Парк КиО | % | 1,54 | 1,54 | 100 |  |
| 2.3 | Библиотеки | % | 84,86 | 84,86 | 100 |  |
| 2.4 | Музей | % | 12,6 | 12,6 | 100 |  |
| 3 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения на территории района | % | 32,9 | 32,9 | 100 |  |
| 4 | Количество посещений организаций культуры на 1 жителя в год6  (количество посещений: количество жителей) | ед. | 5,3 | 5,3 | 100 |  |
| 5 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда районного краеведческого музея | % | 20 | 20 | 100 |  |
| 6 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 6,1 | 6,1 | 100 |  |
| 7 | Доля музеев, имеющих сайт в Интернете, в общем количестве музеев Мамонтовского района | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 8 | Количество созданных на базе муниципальных учреждений культуры центров традиционной культуры, центров ремесел и фольклора, национально-культурных центров | ед. | - | - | - |  |
| 9 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности | % | - | - | - |  |
| 9.1 | Клубные учреждения | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 9.2 | библиотеки | % | 74,0 | 74,0 | 100 |  |
| 9.3 | Парк КиО | % | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| 9.4 | музей | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 10 | Доля модельных библиотек в структуре библиотечной сети района | % | 5,5 | 5,5 | 100 |  |
| 11 | Доля публичных библиотек, подключенных к Интернету, в общем количестве библиотек Мамонтовского района | % | 83,3 | 83,3 | 100 |  |
| 12 | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на одну тысячу человек3 (в домах культуры с числом жителей до 50 тыс. человек) | чел. | 0,94 | 0,94 | 100 |  |
| 13 | Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей | % | 6,3 | 6,3 | 100 |  |
| 14 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Мамонтовского района | % | 5,7 | 2,6 | 45,6 |  |
| 15 | Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Мамонтовского района к уровню средней заработной платы в Алтайском крае | % | не менее 100,0 | 100 | 100 |  |
| 16 | Уровень удовлетворенности жителей Мамонтовского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры и искусства\* | % | 92,0 | 92,0 | 100 |  |
| 17 | Доля зданий (технических сооружений) муниципальных учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий (технических сооружений) муниципальных учреждений культуры (детских школ искусств) | % | 0 | 100 | 100 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комитета по культуре |  | Мончаковский М.В. |
|  |  |  |
| Контактные данные: 8 (38583) 22137 |  |  |