УТВЕРЖДАЮ

Глава района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Волчков

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Мамонтовского района Алтайского края»

за 2023 год

1. Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование мероприятия | Результаты реализации мероприятия |
| 1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием социальных выплат | Финансирование одной семьи |
| 2 | Развитие водоснабжения на сельских территориях | Работы выполнялись за счёт средств других источников |
| 3 | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | Работы выполнялись за счёт средств других источников |
| 4 | Благоустройство сельских территорий | Работы выполнялись за счёт средств других источников |
| 5 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов социальной сферы | - |
| 6 | Устройство и обустройство детских площадок, плоскостных спортивных сооружений, парков и зон отдыха | Работы выполнялись за счёт средств других источников |
| 7 | Благоустройство кладбищ и мест захоронений аналитических и отчетных материалов | Работы выполнялись за счёт средств других источников |
| 8 | Капитальный ремонт, реконструкция памятников и обелисков участников ВОВ и обустройство прилегающей территории | Работы выполнялись за счёт средств других источников |
| 9 | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов | Работы выполнялись за счёт средств других источников |

2. Сведения о выполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение | | | Комментарий  (причины недостижения плана или его перевыполнение) |
| план на 2023 год | факт за 2023 год | выполне­ние, % |
| 1 | Количество семей, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия с использованием программных механизмов, всего | Количес-тво семей | 1 | 1 | 100 |  |
| 2 | Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием программных механизмов, всего | кв.м | 90 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ведущий специалист  комитета по архитектуре, строительству и ЖКХ |  | Селезнева Т.Е. |
|  |  |  |
| (38583)21821 |  |  |