Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края за 2024 год.

В 2024 году на территории Мамонтовского района действуют 13 муниципальных программ:

| № п/п | Наименование МП |
| --- | --- |
| 1 | «Обеспечение прав граждан и их безопасности на территории Мамонтовского района Алтайского края» |
| 2 | «Адресная социальная поддержка населения Мамонтовского района» |
| 3 | "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края" |
| 4 | "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Мамонтовском районе" |
| 5 | "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Мамонтовском районе" |
| 6 | «Профилактика проявления экстремизма и терроризма в Мамонтовском районе» |
| 7 | "Развитие физической культуры и спорта в Мамонтовском районе на 2021-2024 годы" |
| 8 | "Обеспечение жильем молодых семей в Мамонтовском районе" |
| 9 | «Формирование и популяризация здорового образа жизни» |
| 10 | "Комплексное развитие сельских территорий Мамонтовского района Алтайского края" |
| 11 | "Доступная среда в Мамонтовском районе" |
| 12 | "Развитие образования в Мамонтовском районе" |
| 13 | "Развитие культуры Мамонтовского района" |

Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ и оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края составлена на основании аналитических записок  и отчетов о реализации муниципальных программ за 2024 год, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных программ Мамонтовского района в 2024 году запланировано 686167,4 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета  122132,4 тыс. руб., краевого бюджета 517041,6 тыс. руб., районного бюджета 46993,4 тыс.руб. Фактический объем финансирования за 2024 год составил 666786,3 тыс. руб.(97 % выполнения), в том числе за счет средств федерального бюджета 121801,9 тыс.руб., краевого бюджета 506799,6 тыс.руб.,районного бюджета 38184,8 тыс.руб.

1. «Профилактика проявления экстремизма и терроризма в Мамонтовском районе»

Программа принята постановлением Администрации района от 23.12.2022 № 501.

Разработан План работы антитеррористической комиссии Администрации Мамонтовского района на 2024 год. Всего запланировано  4 заседания комиссии, проведено 3 заседания, рассмотрено 18 вопросов. Так же разработан план работы районной комиссии по противодействию экстремизму. Проведено 4 заседания, рассмотрено 8 вопросов. Комитетом Администрации района по образованию, совместно с МО МВД России «Мамонтовский», прокуратурой района была организованна целенаправленная разъяснительная работа в общеобразовательных учреждениях района об  уголовной и  административной  ответственности за проявление терроризма  и за националистические и иные экстремистские проявления. Проводился комплекс мероприятий по выявлению и пресечению изготовления и распространения литературы, аудио- и видеоматериалов, экстремистского толка, пропагандирующих разжигание национальной, расовой и религиозной вражды. На официальном сайте Администрации и в районной газете «Свет Октября» размещались информации по противодействию терроризма и экстремизма, так за 12 месяцев 2024 года опубликовано 24 памяток для руководителей организаций и населения, такие как: Профилактика экстремизма в подростковый среде, Терроризм не пройдет, Экстремизм угроза обществу, Антитеррористическая безопасность, Школьнику об экстремизме, и другие. Сотрудниками МО МВД России «Мамонтовский»  проводились с молодежью,   в том числе с лицами, состоящими на профилактическом учете и (или) находящимися под административным надзором  в связи с причастностью к совершению правонарушений в сфере общественной безопасности, профилактических мероприятий,  в форме индивидуальных (групповых) бесед по формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей с привлечением к указанной работе представителей религиозных, общественных и спортивных организаций.

В общеобразовательных учреждениях, объектах культуры организована профилактическая работа, направленная на недопущение вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций. Распространение идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного уважения. В День солидарности в борьбе с терроризмом, в образовательных учреждениях района, проведены мероприятия  по недопущению вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций.

Комитетом по культуре проведены тематические мероприятия, с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей: Пасха, Масленица, Фестиваль национальных культур, День славянской письменности и другие. В месячник безопасности в общеобразовательных учреждениях, с учениками проведены занятия по профилактике заведомо ложных сообщений об актах терроризма. В 2024 году, ложных звонков не зарегистрировано. Специалистами Администрации района, сотрудниками МО МВД России «Мамонтовский», прокуратуры на постоянной основе проводился мониторинг СМИ по выявлению экстремистских материалов. Один раз в квартал с оперативными службами района проводились тренировки по противодействию проявления экстремистских и террористических действий на территории Мамонтовского района. Приобретены две видеокамеры на сумму 10 тыс.рублей.

Намечено 18 мероприятий. Реализовано – 18.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 2024 год | факт за 2024 год | выполнение, % |
| 1 | Общее количество мероприятий, направленные на поддержку культур и языков народов, проживающих на территории муниципального района, укрепление межнационального, межконфессионального согласия | Ед. | 7 | 7 | 100 |
| 2 | Количество тематических рубрик в местных печатных изданиях, на сайте Администрации района, способствующих активному участию населения в противодействии терроризму и экстремизму. | Ед. | 24 | 24 | 100 |

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Cel= 1/2*(100+100);

Cel=100%

2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы

Fin = 10 / 10*100%;

Fin = 100%.

3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ

Mer=1/1*1*100

Mer=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(100+100+100)/3

О=100%

Муниципальная программа реализуется  с высоким уровнем эффективности.

2. «Адресная социальная поддержка населения Мамонтовского района»

Программа принята постановлением Администрации района от 24.01.2023 № 13.

Цель реализации муниципальной программы – обеспечение эффективного функционирования системы предоставления мер социальной поддержки населения Мамонтовского района.

Из 6 мероприятий, запланированных в программе, 5 реализованы полностью или частично. Одно мероприятие реализуется в случае поступления заявления. Заявлений на помощь семье мобилизованного гражданина не поступала. Ежемесячно предоставляются меры социальной поддержки в целях соблюдения предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги: централизованного отопления (1877) и  приобретения угля (2315) и дров (1079). Всего воспользовались данной мерой  5271 человек на общую сумму 4531,2 тыс. рублей. Материальная помощь в денежной форме малоимущим гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказана 12 семьям на сумму 42 тыс. рублей. Оплачены отдельные ритуальные мероприятия в отношении погибших военнослужащих в результате участия в специальной военной операции 29 семьям на сумму 749,5 тыс. рублей. Бесплатным проездом воспользовались  99 обучающихся  общеобразовательных организаций, являющихся членами семьи, признанной многодетной, на сумму 416,9 тыс. рублей. Частично возмещены затраты, связанные с приобретением проездного билета в период с 1 сентября по 31 мая включительно, для проезда автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам  на территории Мамонтовского района 62 семьям 72 обучающихся на общую сумму 86,8 тыс. рублей.

Доля граждан, получивших адресную социальную поддержку, в общей численности населения района составила 31%. Анализ реализации программы за 2024 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от её реализации достигнуты.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 2024 год | факт за 2024 год | выполнение, % |
| 1 | доля граждан, получивших адресную социальную поддержку, в общей численности населения района | % | 26 | 31 | 119 |

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Cel= 1/1*(100);

Cel=100%

2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы

Fin = 5826,4/11676,5*100=49,9;

Fin = 49,9%.

3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ

Mer=5/6*1*100

Mer=83,3%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(100+49,9+83,3)/3

О=77,7%

Муниципальная программа реализуется  со средним уровнем эффективности.

3."Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края"

Программа принята постановлением Администрации района № 448 от 13.11.2020.

Основной целью программы является увеличение объёма и улучшение качества тепловой энергии поставляемой потребителям района, улучшение качества питьевой воды, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования и систем коммунальной инфраструктуры, привлечение средств регионального и федерального бюджетов,  внебюджетных  источников для финансирования строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

По программе завершены следующие мероприятия:

Капитальный ремонт водозаборной скважины в с. Ермачиха. Стоимость работ на объекте составила – 10 065,51 тыс. руб.

Капитальный ремонт водозаборной скважины в с. Костин Лог. Стоимость работ на объекте составила – 3 232,3тыс. руб.

Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Травное – 1 417,5 тыс. руб.

Капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Ермачиха Стоимость работ на объекте составила – 2 398,0 тыс. руб.+ 4 637,8 тыс. руб. Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Ермачиха– 1 774,09 тыс. руб.

Монтаж оборудования в котельную №14 в с. Мамонтово Работы завершены. Стоимость работ на объекте составила – 314 тыс. руб.

Приобретение оборудования на котельные (котлы, насосные группы, МКУ), ремонт котельных - Поставка МКУ-0,8 МВт для СОШ с. Буканское, стоимость поставки оборудования – 10 000,0 тыс. руб.;Поставка МКУ-0,8 МВт для СОШ с. Кадниково, стоимость поставки оборудования – 10 000,0 тыс. руб.; Поставка котельного оборудования (школьные котельные) – 6 130,1 тыс. руб.

Оборудование площадок для размещения контейнеров ТКО (с. Чёрная Курья) Исполнено в размере 128 тыс. руб.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2024 | факт 2024 | выполнение, % |
| 1 | Доля потребителей в общем количестве потребителей, полностью оборудованных приборами учета электроэнергии, холодной воды и тепла, % | % | 98 | 98 | 100 |
| 2 | Доля бюджетных организаций, полностью оборудованных приборами учета электроэнергии, холодной воды, % | % | 98 | 98 | 100 |
| 3 | Доля многоквартирных домов в общем количестве многоквартирных домов, полностью оборудованных общедомовыми приборами учета электроэнергии, холодной воды и тепла, % | % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Полный расход энергии на обеспечение отоплением 1 кв. метра отапливаемой площади в год | кг натурального топлива | 55,2 | 55,2 | 100 |

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Cel= 1/4*(100+100+100+100);

Cel=100%

2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы

Fin = 52644,5/56845,7*100=92,6;

Fin = 92,6%.

3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ

Mer=8/8*1*100

Mer=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(100+92,6+100)/3

О=97,5%

Муниципальная программа реализуется  с высоким уровнем эффективности.

4. "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Мамонтовском районе"

Программа принята постановлением Администрации района № 448 от 13.11.2020.

Из 19 мероприятий реализованы 16.

В 2024 году  проведено четыре заседания Общественного совета по развитию предпринимательства при главе района. Заседания проводятся в соответствии с утвержденным планом, а также по мере необходимости.

Согласно постановлению Администрации Мамонтовского района от 28.03.2018 №172-р ежеквартально актуализируется реестр СМСП – получателей государственной поддержки.

Предприниматели района регулярно получают актуальную информацию о системе государственной поддержке в сфере предпринимательства посредством официального сайта Администрации района, районной газеты «Свет Октября», информационного стенда для СМСП, размещенного в Администрации района, Общественного совета по развитию предпринимательства при главе района, группы, созданной в мобильном мессенджере WhatsApp для предпринимателей нашего района.

Предоставлено в аренду ТС СМСП для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по маршруту села Мамонтово Мамонтовского района Алтайского края № 1 «Рыбцех-Кладбище».

Размещается информация для СМСП через районную газету «Свет Октября», официальный сайт Администрации района об аукционах и конкурсах по продаже муниципального имущества  и права аренды такого имущества, продаже земельных участков муниципальной собственности муниципального образования Мамонтовский район и находящихся в государственной собственности (до разграничения государственной собственности на землю) и права аренды таких участков.

СМСП Мамонтовского района пользуются финансовой поддержкой, предоставляемой НМК «Алтайский фонд финансирования предпринимательства», 100% поданных заявок были удовлетворены.

Организуются семинары, встречи для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам трудового законодательства, специальной оценки условий охраны труда, изменения в налоговом законодательстве. Результатом работы является значительное увеличение количества самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых граждан. Производителям товаров, являющихся СМСП, предоставляются при организации нестационарной и мобильной торговли, места без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на льготных условиях или на безвозмездной основе.

Три мероприятия используются при поступлении заявлений в Администрацию района, таковых в 2024 году не было.

На финансирование программы запланировано 245,2 тыс. рублей, использовано 245,1 тыс. рублей (Это сумма компенсации части затрат для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по маршруту села Мамонтово определяется согласно предоставленным актам выполненных работ).

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 2024 год | факт за 2024 год | выполнение, % |
| 1 | Общее количество СМСП в Мамонтовском районе | единиц | 430 | 413 | 96 |
| 2 | Количество вновь зарегистрированных СМСП в Мамонтовском районе | единиц | 50 | 68 | 136 |
| 3 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых граждан | единиц | 25 | 25 | 100 |
| 4 | Количество СМСП, получивших информационную и консультационную поддержку | единиц | 300 | 373 | 124 |
| 5 | Количество СМСП, получивших имущественную поддержку | единиц | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Доля поступлений налогов и сборов, включая пени и налоговые санкции, в бюджет муниципального района от СМСП | % | 22,8 | 46 | 202 |
| 7 | Общее количество СМСП, воспользовавшихся финансовой поддержкой в НМК «Алтайский фонд финансирования предпринимательства» | единиц | 9 | 6 | 67 |

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Cel= 1/7*(96+100+100+100+0+100+67);

Cel=80,4%

2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы

Fin = 245,1/245,2*100=100;

Fin = 100%.

3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ

Mer=1/1*1*100

Mer=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(80,4+100+100)/3

О=93,5%

Муниципальная программа реализуется  с высоким уровнем эффективности.

5. "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Мамонтовском районе"

Программа принята постановлением Администрации района № 23 от 31.01.2023.

Из 21 мероприятия реализованы 21.

Работа организована в соответствии с Методическими рекомендациями по организации деятельности антинаркотических комиссий в муниципальных районах, разработанными департаментом Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по обеспечению региональной безопасности.

В соответствии с планом работы Межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту Администрации Мамонтовского района (далее - антинаркотическая комиссия) в 2024 году проведено 4 заседания комиссии. По мониторингу ситуации, связанной с распространением наркотиков на территории района было рассмотрено 12 вопросов.

В организациях и учреждениях района (МО МВД России «Мамонтовский», образовательных учреждениях района, КГБУЗ «Мамонтовская ЦРБ», УСЗН Мамонтовского района, КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Мамонтовского района») организована деятельность «горячих линий», «телефонов доверия» для приема информации о фактах употребления и распространения наркотических средств среди населения и молодежи.

Электронные материалы по профилактике наркомании, разработанные «Центром защиты прав и интересов детей», направлены во все образовательные организации Мамонтовского района для практического использования при проведении классных часов и родительских собраний, а также размещены на официальных сайтах ОО, распространяются через официальные социальные сети муниципальных образований района (Телеграм, ВКонтакте, Ватсап).

С целью предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, устранения причин и условий, им способствующих, а также защиты законных интересов детей в Мамонтовском районе, было организовано 4 методических выезда в образовательные организации района, в которых приняли участие специалисты органов и учреждений системы профилактики.

В 15 общеобразовательных организациях созданы общественные объединения «Школьный наркопост», в состав которых входят учащиеся начального, общего и среднего образования, педагоги и родители.

Общественные формирования по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни проводят тематические классные часы, выпускают стенгазеты, распространяют листовки, публикуют статьи в школьных газетах.

Денежные средства в размере 1960 рублей использованы в декабре 2024 года для проведения районной социальной  акции «Я выбираю жизнь!», посвященной Международному дню борьбы со СПИДом;

В рамках этой акций проведены классные часы, круглые столы, викторины, продемонстрированы видеоролики, размещена информация на стендах, распространялись буклеты, памятки, информационные листы. Доля детей, охваченных различными мероприятиями, составляет 90%.

Несовершеннолетних, совершивших правонарушения и антиобщественные действия в сфере незаконного потребления и оборота наркотиков на территории Мамонтовского района, не выявлено. На конец отчетного периода на учете у врача-нарколога состоит 1 несовершеннолетний в связи с употреблением алкоголя. Находится под профилактическим наблюдением, в лечении не нуждается.

При Комплексном центре на постоянной основе проводились мероприятия в рамках краевого проекта «Школа добрых мам и пап», в которых приняли участие и получили сертификаты 4 семьи, находящихся в социально опасном положении, а в образовательных организациях – осуществлялись ежемесячные мероприятия и онлайн-семинары с родителями из семей, находящихся в СОП, по реализации краевого проекта «Родительская академия».  Врач-нарколог выступил на  родительских собраниях в с. Мамонтово и пос. Комсомольском, проведены беседы с подростками с. Малые Бутырки и с. Островное.

В родительские чаты посредством образовательной платформы «Сферум» направлялись информационно-разъяснительные материалы антинаркотической направленности.

библиотеки Мамонтовского района занимаются систематически пропагандой ЗОЖ, профилактикой потребления наркосодержащих, психоактивных веществ, алкоголя, организуя уроки и беседы, информационные часы, спортивно-игровые программы. Используя имеющиеся фонды и периодические издания, за  2024 год библиотеками проведено 24 мероприятия, участниками которых стали  305  человек.

Денежные средства в размере 3040 рублей освоены центральной районной библиотекой на подписку периодического издания «Не будь зависим, скажи НЕТ» в сфере профилактики наркомании.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Мак» проведено в 3 квартале 2024 года. По результатам проведенной работы в 2024 году уничтожено 45 очагов произрастания наркосодержащих растений, площадью 3,04 га,  в том числе механическим способом – 0,58 га, вручную – 2,46 га. Для уничтожения израсходовано 8700,00 рублей. Привлечен 1 человек из центра занятости.

Ведется разъяснительная работа с населением о необходимости своевременного уничтожения очагов произрастания наркосодержащих растений и последствиях за непринятие мер  по их уничтожению. Эта работа ведется совместно с межмуниципальным отделом МВД России «Мамонтовский».

Памятка для собственников и арендаторов земельных участков о возможности привлечения к административной ответственности за непринятие мер по уничтожению дикорастущей конопли размещена на официальном сайте Администрации Мамонтовского района, в пабликах Администрации района в социальных сетях – Телеграмм, Одноклассники, Вконтакте, на официальном сайте Администрации Мамонтовского сельсовета Мамонтовского района, на информационных стендах администраций сельсоветов, в группах сельских поселений в социальных сетях и в  местах массового пребывания людей.

За 2024 год службой участковых уполномоченных полиции было составлено 5 протоколов по ч.1 ст. 6.9 КоАП РФ (Потребление наркосодержащих веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ). На конец года в МО МВД России «Мамонтовский» состоит 3 лица, на которые при назначении административного наказания за потребление наркотических средств судом возложена дополнительная обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, медицинскую реабилитацию в Мамонтовской ЦРБ.

Программа актуальна и требуется продолжение ее реализации.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 2024 год | факт за 2024 год | выполнение, % |
| 1 | Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений в количестве зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков | шт. | 13 | 8 | 162 |
| 2 | Количество тяжких и особо тяжких преступлений по уголовным делам, предварительное расследование по которым окончено, а также материалам, в результате рассмотрения которых принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела | шт. | 9 | 8 | 112 |
| 3 | Количество состоящих на учете КГБУЗ «Мамонтовская ЦРБ» с диагнозом «Наркомания» (синдром зависимости от наркотиков) | чел. | 10 | 12 | 83 |
| 4 | Количество состоящих на учете КГБУЗ «Мамонтовская ЦРБ» с диагнозом «Употребление с вредными последствиями наркотических веществ» | чел. | 35 | 37 | 95 |
| 5 | Количество состоящих на учете КГБУЗ «Мамонтовская ЦРБ» с диагнозом «Употребление с вредными последствиями наркотических веществ» перешедших в категорию граждан, стоящих на учете с диагнозом «Наркомания» | чел. | 2 | 0 | 100 |

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Cel= 1/5*(100+100+83+95+100);

Cel=95,6%

2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы

Fin = 5/5*100=100;

Fin = 100%.

3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ

Mer=2/2*1*100

Mer=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(95,6+100+100)/3

О=98,5%

Муниципальная программа реализуется  с высоким уровнем эффективности.

6. "Развитие физической культуры и спорта в Мамонтовском районе на 2021-2024 годы"

Программа принята постановлением Администрации района № 375 от 05.10.2020.

Намечено 29 мероприятий. Реализовано – 27.

Программа нацелена на повышение роли физической культуры и спорта в жизни района.

Провдено более 72 соревнований согласно единого календарного плана спортивно-массовых мероприятий: по волейболу, баскетболу, футболу, лёгкой атлетике, лыжным гонкам, пулевой стрельбе, шахматам, мини-футболу, летнему и зимнему полиатлону, бильярду, городошному спорту, настольному теннису, велокроссу.

Соревнования по легкой атлетике среди школьников «День прыгуна».

На ряду с районными соревнованиями спортсмены района участвовали в краевых, СФО и всероссийских.

Проведены зонально-краевые соревнования по борьбе самбо, футболу, городошному спорту, пляжному волейболу.

Проводились первенства района среди школьников по волейболу, баскетболу, футболу, лёгкой атлетике, лыжным гонкам, пулевой стрельбе, шахматам, мини-футболу, летнему и зимнему полиатлону. Медицинские работники проводили «День Здоровья» на лыжной базе. Районные соревнования по лыжным гонкам среди профсоюзных первичных организаций. Районный Фестиваль ВФСК ГТО среди общеобразовательных школ района. Районный Фестиваль ВФСК ГТО среди трудовых коллективов района и всех желающих. На наградной материал израсходовано: 36242 руб. – бюджетных средств и около 60000 руб. – внебюджетных денежных средств.

В с. Чёрная Курья традиционно проводятся кросс «Золотая осень»,  пулевая стрельба, шахматы и соревнования по лыжным гонкам. В с. Суслово -  по пулевой стрельбе. В пос. Комсомольском - по футболу. В пос. Первомайском - по настольному теннису. В с. Малые Бутырки  - по бильярду. Приобретены пульки для стрельбы – 17208,5 руб.

Участвовали в краевых соревнованиях, потрачено на поездки– 130693 руб., в том числе страховка, оплата проезда спортсменов, питание, ГСМ.

На поездку на зимнюю Олимпиада сельских спортсменов Алтайского края израсходовано 47353 руб.

ХLI V летняя Олимпиада сельских спортсменов Алтайского края – 68665 руб.

Приобретены лыжи, лыжная смазка – 43798,5 руб., клюшки хоккейные – 20000 руб.,  прочий инвентарь – 14840 руб.

Осуществляется координация работы районных федераций по 5 видам спорта: волейбол, футбол, лёгкая атлетика, лыжные гонки, борьба самбо. В каждой школе создали спортивные клубы и ведётся тесное сотрудничество.

22 июня была проведена районная летняя  олимпиада в с. Мамонтово по 13 видам спорта. В ней приняло участие около 400 спортсменов из 12 коллективов, которые включают в себя сельские поселения и организации района. На кубки, медали и грамоты было израсходовано 24200 руб. Спортсмены, показавших высокие спортивные результаты на районных, краевых и всероссийских соревнованиях, и их тренеры поощряются грамотами на «День физкультурника». После проведения соревнований регулярно освещаются  в районной газете. В.Е. Егоров ведёт страничку по истории и развитию физкультуры и спорта в районе на сайте «Одноклассники».

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 2024 год | факт за 2024 год | выполнение, % |
| 1 | Доля населения Мамонтовского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Алтайского края в возрасте 3 - 79 лет | проценты | 56,5 | 60,4 | 107 |
| 2 | Уровень обеспеченности населения Мамонтовского района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | проценты | 60 | 60 | 100 |
| 3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | проценты | 23,9 | 23,9 | 100 |
| 4 | Доля населения Мамонтовского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | проценты | 53 | 81 | 152 |
|  | из них учащихся и студентов | проценты | 70 | 81 | 115 |
| 5 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), проживающих в Мамонтовском районе, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | проценты | 94 | 94,2 | 100,2 |
| 6 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), проживающих в Мамонтовском районе, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | проценты | 52 | 52 | 100 |
| 7 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), проживающих в Мамонтовском районе, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | проценты | 20 | 22,9 | 114 |
| 8 | Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | проценты | 100 | 100 | 100 |

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Cel= 1/8*(100+100+100+100+100+100+100+100);

Cel=100%

2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы

Fin = 14394,4/14482,3*100=99,4;

Fin = 99,4%.

3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ

Mer=10/10*1*100

Mer=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(99,4+100+100)/3

О=99,7%

Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

7. "Обеспечение жильем молодых семей в Мамонтовском районе"

Намечено 7 мероприятий. Реализовано – 7.  Программа принята постановлением Администрации района № 180 от 04.06.2020.  в целях оказания государственной поддержки (при решении жилищной проблемы) молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. За 2024 год поставлена на учет 1 молодая семья. Заключено соглашение о реализации программных мероприятий с Управлением молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края. Определен объем средств местного бюджета, направляемых на реализацию мероприятий программы. В районной массовой газете «Свет Октября» и в телеграмме публиковался материал о ходе её реализации. Ежеквартально предоставляются отчеты в Управление. В связи с финансированием одной молодой семьи в течение двух лет, срок реализации муниципальной программы продлен до конца 2025 года.

Программа исполнена за 2024 год полностью. Молодая многодетная семья (6 человек) получила денежные средства на жилье в сумме 1146 тыс. рублей, в т.ч. из местного бюджета 381,9 тыс. рублей.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 2024 год | факт за 2024 год | выполнение, % |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов | Количес-тво семей | 1 | 1 | 100 |
| 2 | Доля бюджетных средств, направляемых на строительство индивидуальных жилых домов и приобретение жилья, в общем объеме бюджетных средств, выделяемых в рамках реализации программы | % | 100 | 100 | 100 |

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Cel= 1/2*(100+100);

Cel=100%

2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы

Fin = 1146/1146*100=100;

Fin = 100%.

3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ

Mer=1/1*1*100

Mer=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(100+100+100)/3

О=100%

Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

8. "Комплексное развитие сельских территорий  Мамонтовского района Алтайского края"

Программа принята постановлением Администрации района № 511 от 11.12.2020.

Намечено 10 мероприятий. Реализовано – 2.

Программа создана для участия на основе софинансирования в краевых и федеральных программах и нацелена на развитие жилищного строительства и повышение уровня благоустройства; создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий; формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни. Согласно мероприятию программы улучшила жилищные условия 1 семья (Финансирование семьи проходило в два этапа (2023-2024 гг.), ими получено 2715,7 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. Переселено из аварийного жилья 36 семей 45 (человек), ими получено 89500,5 тыс. рублей.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 2024 год | факт за 2024 год | выполнение, % |
| 1 | Количество семей, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия с использованием программных механизмов, всего | Количес-тво семей | 1 | 1 | 100 |
| 2 | Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием программных механизмов, всего | кв.м | 90 | 327,5 | 364 |

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Cel= 1/2*(100+100);

Cel=100%

2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы

Fin = 89997,5/92216,2*100=97,6;

Fin = 97,6%.

3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ

Mer=2/2*1*100

Mer=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(100+97,6+100)/3

О=99,2%

Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

9. "Доступная среда в Мамонтовском районе"

Программа принята постановлением Администрации района № 451 от 13.11.2020.

Намечено 11 мероприятий. Реализовано – 10.

В рамках реализации муниципальной программы определены объекты и услуги в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, подготовлена и проведена паспортизация указанных объектов и услуг. Сформированы карты доступности объектов: культуры, здравоохранения, образования, зданий органов местного самоуправления, суда. Актуализация карт доступности проводится ежегодно. С целью приведения технического состояния зданий и сооружений в соответствие с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приобретена и установлена система вызова персонала для маломобильных граждан (кнопки вызова)в 2024 году в центральную библиотеку  на  15 тыс. рублей. Комплектование библиотек специальными адаптивно-техническими средствами для инвалидов происходит из разных муниципальных программ и внебюджетных источников. С целью обеспечения доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к электронным государственным услугам посредством сети Интернет оборудованы точки доступа в помещении МФЦ, консультация, помощь в заполнении документов. Потребности инвалидов различных категорий сформированы в индивидуальных программах реабилитации и абилитации инвалидов. Учреждения социальной защиты населения, здравоохранения, образования, культуры предоставляют услуги согласно данных программ. В газете «Свет октября» освещаются мероприятия, проводимые различными учреждениями для инвалидов и других маломобильных групп населения. В Центре занятости населения по Мамонтовскому району действует программа по обучению и трудоустройству инвалидов. При комплексном центре социального обслуживания населения создано две мобильные бригады. Одна по программе «Доставка граждан 65+ в краевые учреждения здравоохранения». Вторая – легковой автомобиль для оказания неотложных социальных услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 2024 год | факт за 2024 год | выполнение, % |
| 1 | Количество социально-значимых объектов инфраструктуры района, оборудованных с целью обеспечения доступности для инвалидов и маломобильных групп населения | штук | 1 | 1 | 100 |
| 2 | Доля граждан, получивших меры социальной помощи, в общем объеме граждан, имеющих на них право и обратившихся за их получением | % | 93 | 93 | 100 |

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Cel= 1/2*(100+100);

Cel=100%

2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы

Fin = 15/15*100=100;

Fin = 100%.

3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ

Mer=2/2*1*100

Mer=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(100+100+100)/3

О=100%

Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

10. «Обеспечение прав граждан и их безопасности на территории Мамонтовского района Алтайского края»

Программа принята постановлением Администрации района от 13.11.2020 № 452, имеет в своей структуре три подпрограммы:

подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Мамонтовском районе»;

Намечено 7 мероприятий. Реализовано – 5.

На территории Мамонтовского района создана народная дружина, её численность на 1 декабря 2024 года составляет 40 человек. Дружинники есть в каждом населенном пункте района. В 2024 году в ряды народной дружины Мамонтовского района граждане не принимались. С начала 2024 года народные дружинники приняли участие в обеспечении общественного порядка на 164 мероприятиях, в том числе на 11 публичных, культурно-спортивных с массовым пребыванием граждан, а также 153 рейдах и патрулированиях. В газете имеется тематическая страница «Правопорядок», в которой публикуется информация, предоставляемая официальными органами правопорядка. Периодичность публикаций 1 раз в месяц. На  оплату расходов за пользование кнопками тревожной сигнализации в местах массового скопления граждан потрачено 268,2 тыс. рублей. На проведение конкурса «Выбор за нами», посвященного профилактике правонарушений, приобретены расходные материалы и подарки, потрачено 5 тыс. рублей. Обеспечена возможность бесплатного посещения  лицами, состоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, учреждений культуры района.

От Алейского филиала УФСИН России по Алтайскому краю на адрес Центра занятости населения по Мамонтовскому району регулярно поступают списки лиц, освободившихся из мест лишения свободы, для сверки и сведений. При обращении данных лиц оказывается адресная социальная помощь, содействие в трудоустройстве. За 2024 год материальную помощь получили 2 человека, трудоустроен 1 гражданин, оказана экстренная психологическая помощь – 19 человек, оказано 57 услуг.

подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Мамонтовском районе»;

Намечено 8 мероприятий. Реализовано – 6.

Проведен родительский лекторий «Дорога и пешеход» образовательными организациями и инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Мамонтовский» Я. П. Будко было организовано и проведено четыре родительских собрания, общим охватом 193 родителя. с 01.10. по 25.10.2024 год, в целях  пропаганды соблюдения правил дорожного движения детьми и молодёжью средствами культурного и эстетического воздействия в районе прошел конкурс творческих работ «Дорога безопасности», на участие в конкурсе было прислано 75 работ.

30.10.2024 – прошел районный интеллектуально-спортивный конкурс для пятых классов  «Дорожная азбука». Мероприятие было организовано с целью пропаганды правил дорожного движения и профилактики дорожно-транспортного травматизма среди детей. Участие приняли 10 команд из школ района.

20.11.2024 – на базе «Мамонтовский ДЮЦ» прошла Всероссийская акция, посвященная Дню памяти жертв ДТП «Зажги свечу памяти», в акции приняли участие дети и педагоги центра.

Первого июня прошло соревнование  «Безопасное колесо», в 2024 году в соревнованиях приняло участие 32 школьника в возрасте 10-12 лет (1 место – команда Малобутырской школы, 2 место – команда Покровской школы, 3 место – команда Корчинской школы). На приобретение наградного материала и проведение мероприятия было потрачено 5 000 рублей. Были приобретены светоотражающие элементы в количестве 56 штук на сумму 2520 рублей и переданы в МБОУ «Мамонтовская СОШ» для проведения профилактических мероприятий в рамках соблюдений правил безопасности дорожного движения с участием отрядов ЮИД (юные инспектора движения). На сумму 6480 рублей был приобретён стенд «Безопасность дорожного движения» передан в МКОУ «Комсомольская СОШ». «Мамонтовский ДЮЦ» в рамках реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы социально-гуманитарного направления «Школа дорожных наук» провёл 20 занятий с обучающимися 1-4 классов в двух общеобразовательных организациях (МКОУ «Малобутырская СОШ», МБОУ «Мамонтовская СОШ»), а также в 32 занятия в рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы социально-гуманитарного направления «Азбука дорожного движения» в дошкольных организациях (МБДОУ «Березка» и МБДОУ «Радуга»).

Мероприятие по оснащению отдела ГИБДД Мамонтовского района приборами фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения водителями транспортных средств, приборами проверки паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе, пока нет возможности профинансировать. И мероприятие по содержанию и ремонту уличного освещения осуществляется администрациями сельсоветов за счет местного бюджета.

подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Мамонтовского района»

Намечено 21 мероприятий. Реализовано – 21.

За 2024 год была обеспечена профилактическая работа с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, состоящими на учете в Комиссии, органах и учреждениях системы профилактики. В целях обеспечения скоординированной деятельности субъектов системы профилактики по вопросам предупреждения подростковой преступности, семейного неблагополучия Комиссией проведено 18 тематических совещаний и межведомственных консилиумов. Организована работа консультативного пункта при Комплексном центре социального обслуживания населения Мамонтовского района. Обеспечен 100% охват несовершеннолетних и родителей, находящихся в социально опасном положении. Комиссия организует и осуществляет координацию комплексной профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете. За 2024 год в Комиссию поступило 61 сообщение о возможных нарушениях прав и законных интересов детей, по каждому из которых приняты меры реагирования в течении первых трех суток.

В рамках мероприятий по профилактике жестокого обращения в семьях, социального сиротства, защите законных прав и интересов несовершеннолетних в 2024 году было изъято 5 детей, лишено родительских прав 2 родителей в отношении 2 детей, ограничены в родительских правах 6  родителей в отношении 6 детей.

В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Мамонтовского района регулярно организовываются рейды по соблюдению Закона Алтайского края №99-ЗС «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края», в том числе по объектам, где несовершеннолетним может быть нанесен вред или представляющих угрозу их жизни и здоровью (места концентрации несовершеннолетних, в том числе рыночные площади, водные объекты, недостроенные, разрушенные и заброшенные здания и пр.). За 2024 год в результате проведения 95 межведомственных рейдов (в том числе – 47 по водным объектам), составлено 35 актов в отношении 37 несовершеннолетних, из которых: 16 несовершеннолетних были выявлены в общественных местах в ночное время, когда подростки находились на улице без законных представителей либо без лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, 21 несовершеннолетний находились на водных объектах без сопровождения взрослых лиц. В связи с этим, за нарушение вышеуказанного Закона к административной ответственности было привлечено 25 родителей. В отношении 9 родителей применены меры воздействия и проведены профилактические беседы. Силами «родительских патрулей» проведено 406 рейдов по водным объектам. Охвачено 28 мест для купания и отдыха. Пресечено нахождение 49 детей у водоемов, проведено 123 профилактических беседы.

Особое внимание в 2024 году уделялось занятости несовершеннолетних как основному фактору профилактики безнадзорности и подростковой преступности. В рамках проведения ежегодной межведомственной комплексной операции «Каникулы» в каникулярный период были организованы мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних в рамках акции «5-я Трудовая».

5 000 (пять тысяч рублей 00 копеек) израсходовано на изготовление памяток (буклетов) для детей, родителей по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Все информационные материалы переданы в образовательные организации и инспектору по делам несовершеннолетних МО МВД России «Мамонтовский» для использования в профилактических мероприятиях.

За 2024 год участковыми уполномоченными в рамках мероприятия по профилактике подростковой наркозависимости, токсикомании и алкоголизации проведены встречи с владельцами и администраторами торговых точек, реализующих алкогольную и табачную продукцию с целью правового просвещения по ограничению продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. В торговых точках на кассовых зонах размещены читаемые предупреждения о запрете продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. Комитетом Администрации района по экономике в групповом WhatsApp-чате предпринимателей района регулярно доводятся изменения в законодательстве, информация об ответственности за нарушение правил торговли.

Педагоги проводят уроки информационной безопасности «Как вести себя в интернете». Ежегодно 1 раз в полугодие, проводятся всероссийские уроки «Цифры» где также рассматриваются вопросы интернет-безопасности. Занятия на тематических тренажерах проекта «Урок цифры» реализованы в виде увлекательных онлайн-игр для трех возрастных групп–учащихся младшей, средней и старшей школы.

При организации деятельности, направленной на профилактику суицидального поведения, проводятся классные часы, направленные на формирование положительного школьного климата, предупреждение травли в образовательной среде, упражнения, способствующие формированию жизнестойкости, позитивного мышления, принципов конструктивного взаимодействия. С начала 2024 года прошло 79 классных часов по данным темам. За 2024 год выявлено 4 случая несуицидального и самоповреждающего поведения несовершеннолетних. По всем случаям принят Комплекс мер по оказанию несовершеннолетним реабилитационной помощи. Склонения несовершеннолетних к суицидальным действиям на территории Мамонтовского района не выявлено. Выявлено, что у всех несовершеннолетних не было намерений суицидальных намерений, имело место демонстративное и самоповреждающее поведение.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 2024 год | факт за 2024 год | выполнение, % |
| 1 | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) | фактов | 224 | 175 | 128 |
| 2 | Количество преступлений против личности | фактов | 0 | 27 | 0 |
| 3 | Уровень преступности, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) | фактов | 11 | 15 | 73 |
| 4 | Число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 4 | 5 | 80 |
| 5 | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 0 | 0 | 100 |
| 6 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 1 тыс. населения) | человек | 10,6 | 28,4 | 37 |
| 7 | Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. транспортных средств) | человек | 1,55 | 2,74 | 57 |
| 8 | Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами | фактов | 40 | 21 | 190 |
| 9 | - Количество семей, находящихся в социально опасном положении | - шт. | 24 | 25 | 96 |
| 10 | - Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними | - шт. | ## 9 | 3 | 300 |
| 11 | - Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | - шт. | ## 2 | 1 | 200 |

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Cel= 1/11*(100+0+73+80+100+37+57+100+96+100+100);

Cel=76,6%

2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы

Fin = 298,2/298,9*100=99,8;

Fin = 99,8%.

3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ

Mer=8/8*1*100

Mer=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(76,6+99,8+100)/3

О=92,1%

Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

11. «Формирование и популяризация здорового образа жизни»

Программа принята постановлением Администрации района от 13.11.2020 № 453.

Намечено 14 мероприятий. Реализовано – 14.

В рамках мероприятий за здоровый образ жизни в районе проводились теннисный и бильярдный турнир среди молодежи (Покровский СДК), спортивная программа «Здоровый образ жизни» (Чернокурьинский СДК). О здоровье как основной ценности человеческой жизни и человеческого общества и опасности пагубных пристрастий говорили на мероприятиях:

- видеоликбез «Не отнимай у себя завтра», беседа-предупреждение «Тупик или здоровье?» - Гришенская СБ;

- урок – предупреждение «Это опасно, не рискуй напрасно!» - Кадниковская СБ;

Прошел цикл мероприятий на свежем воздухе:

- литературно-спортивный праздник «Чтение + спорт = правильный выбор» - Ермачихинская СБ;

- час спортивной игры «Оранжевый мяч» - Кадниковская СБ;

- познавательно-игровая программа «Час здоровья» - Крестьянская СБ;

проведены смотры-конкурсы среди образовательных организаций на лучшие практики по здоровому образу жизни:

1. Конкурс социальных видеороликов, плакатов и коллажей в рамках месячника ЗОЖ

2.Фотоконкурс «Я выбираю ЗОЖ!» (в рамках регионального месячника «Будь здоров») . Затраты на выполнение данного мероприятия составили 5 тыс. руб.

В учреждениях культуры проведено 56 мероприятий направленных на формирование нравственно-эстетических ценностей семьи, культурных традиций.

В рамках празднования Года семьи в России,  в  апреле 2024 года состоялся  районный фестиваль тематических концертных программ «Семья – начало  всех начал!». Оргкомитетом фестиваля просмотрены  программы, представленные творческими коллективами  на базе сел Малые Бутырки, Черная Курья и пос. Комсомольский. В фестивале приняло участие 12 территорий.

В Мамонтовском районном краеведческом музее состоялся ежегодный фестиваль национальных культур. В этом году фестиваль был посвящен русским национальным традициям и духовным ценностям и назывался «Возвращение к истокам. Орнамент – как русский культурный код». Всего в мероприятиях по данному направлению приняли участие более 6000 человек.

В результате контрольно-надзорных мероприятий оформлено 3 административных актов по нарушениям законодательства по реализации спиртосодержащей продукции в отношении физических лиц. Оформлено 8 актов о правонарушениях Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в отношении физических лиц.

В учреждениях культуры традиционно проведены конкурс видеороликов, социальных плакатов и социальной рекламы, направленных на мотивацию граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание, двигательную активность и отказ от вредных привычек, для различных целевых групп населения. Лучшие работы размещены на сайтах учреждений и в социальных сетях.

Состоялся спектакль молодежного состава Мамонтовского народного театра «Зависимость. Исповедь.», по произведению Ф.Кристиане «Я, мои друзья и героин».

В течение года в учреждениях культуры разрабатывались и распространялись среди и читателей информационные буклеты, флаеры, закладки, оформлялись разнообразные тематические книжно-иллюстративные выставки, направленные на пропаганду и формирование здорового образа жизни.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 2024 год | факт за 2024 год | выполнение, % |
| 1 | Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. | % | 58 | 60,4 | 104 |
| 2 | Оснащенность сел района спортивными и игровыми площадками, информационными стендами по здоровому образу жизни. | % | 55 | 70 | 127 |

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Cel= 1/2*(100+100);

Cel=100%

2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы

Fin = 5/5*100=100;

Fin = 100%.

3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ

Mer=1/1*1*100

Mer=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(100+100+100)/3

О=100%

Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

12."Развитие образования в Мамонтовском районе"

Программа принята постановлением Администрации района от 23.03.2020 № 68,

Основное финансирование учреждений образования Мамонтовского района проходит через эту программу. Она имеет в своей структуре шесть подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Мамонтовском районе»

Намечено 5 мероприятий. Реализовано – 4.

На Создание условий для получения дошкольного образования детьми-инвалидами, детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, в 2024 году было  выделено из местного бюджета сумма 226 тыс. рублей. Все дошкольные организации подключены к сети интернет - оплачено 238,5 тыс. рублей. В реализации программ дошкольного образования участвуют педагогические работники, целевой показатель по заработной плате по педработникам  выполнен и составляет  37460 рублей (109,4%). На питание дошкольников при плане 660 тыс. рублей,  фактически израсходовано – 548,4 тыс. рублей. Во всех детских садах оказывается психолого –педагогическая помощь родителям, имеющим детей дошкольного возраста, созданы консультационные пункты.

На Оснащение в 2024 году дошкольных образовательных организаций современным оборудованием, мебелью, компьютерной техникой для организации учебного процесса средства не заложены.

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в Мамонтовском  районе»

Намечено 8 мероприятий. Реализовано – 8.

1.Бесплатными горячими завтраками или обедами  обеспечены учащиеся начальных классов за счет средств федерального бюджета, израсходовано за 2024 год 11153,6 тыс. рублей из федерального бюджета, 5173,7  тыс. рублей из краевого бюджета 148,8 тыс. руб. Целевой  показатель по заработной плате по педработникам составил – 38150 рублей в месяц. Выполнение показателя 91,5 %. Вознаграждение за классное руководство педагогу  составляет 10000 рублей, в районе функции классного руководителя возложены на  185 педработников. Выплачено 31900,0 тыс. руб. При проведении ГИА был организован подвоз  обучающихся из сел района в с. Мамонтово 170 тыс. рублей. Школьники вовлекаются в  решение вопросов повышения качества учебно-воспитательного процесса, реализация новых идей по обустройству школьной инфраструктуры, так Учащиеся МБОУ «Мамонтовская СОШ» получили грант Губернатора Алтайского края 500 тыс. рублей. В МКОУ «Первомайская СОШ» и МКОУ «Комсомольская  СОШ», МКОУ «Гришенская СОШ» созданы центры естественнонаучной направленности  «Точки Роста»: за счет средств местного бюджета отремонтирован кабинеты (500 тыс. рублей) за счет средств федерального бюджета поставлено оборудование в центры.  На Создание условий для занятий физической культурой и спортом потрачено 500 тыс. рублей (495 тыс. рублей краевой, 5 тыс. рублей  местный) на развитие материально-технической базы  спортивного клуба в Костинологовской СОШ. Все школы обеспечены бесплатным интернетом.

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и сферы отдыха и оздоровления детей в Мамонтовском районе»

Намечено 6 мероприятий. Реализовано – 6. Для выявления и поддержки одаренных детей по направлениям дополнительного образования Комитетом по образованию и МКУДО «Мамонтовский ДЮЦ», МКУ ДО «Мамонтовская ДЮСШ» проведены  конкурсы и соревнования  для школьников («Защитникам Отечества», «Безопасная вода», «Образ педагога» и другие). Израсходовано  75,8 тыс. рублей. Все ребята награждены грамотами, лучшие работы направлены для участия в краевых конкурсах, лучшие в районных соревнованиях приняли участие в краевых и всероссийских состязаниях.  В загородных лагерях отдохнули 242 ребенка. Из краевого бюджета на частичную плату стоимости путевки было выделено 3608,0 тыс. рублей, 1965,0 тыс. рублей местные (100%), 1000,0 тыс. руб.  из средств краевого бюджета были направлены на улучшение материально-технической базы ДОЛ «Чайка» (ремонт туалетов). Организована деятельность 7 пришкольных лагерей на базе школ, доля местного бюджета составила 250 тыс. рублей(100%). При выполнении задач по Патриотическому воспитанию проведена  районная игра «Зарница 2.0» потрачено 20 тыс. рублей. Реализовано по проекту «Успех каждого ребенка» сертификатов учета персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО)   -73,39 %, показатель краевой выполнен, сертификаты финансирования не реализованы.

Подпрограмма 4 «Развитие кадрового потенциала в Мамонтовском районе»

Намечено 8 мероприятий. Реализовано – 7.  Педагоги района прошли повышение квалификации. Организована методическая служба, в районе работают 12 методических объединений педагогов по повышению  уровня профессионального мастерства, 3-4 раза в год проводятся методические совещания по каждому направлению. В 2024 году было аттестовано 2 руководителя образовательных организаций (директор спортивной школы и МКОУ «Комсомольская СОШ»). В 2024 год в школы района (МБОУ «Мамонтовская СОШ»)  пришел  1 молодой педагог, создана наставническая пара. Молодому педагогу выдан сертификат на 30 тыс. рублей. Проведены конкурсы профессионального мастерства «Учитель года 2025» и «Воспитатель года – 2025». На проведение конкурсов было запланировано в местном бюджете 25,0 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме. В 2024 году не выдавались педагогическим работникам путевки на санаторно-курортное лечение.

Подпрограмма 5 «Молодежная политика в Мамонтовском районе»

Намечено 1 мероприятие. Реализовано – 1. Социальная поддержка студентов педагогических ВУЗов - Произведена выплата  за проживание в общежитии студентке, обучающейся по целевому направлению в размере 7,9 тыс. рублей.

Подпрограмма 6 «Создание современных условий в образовательных организациях Мамонтовского района»

Намечено 4 мероприятия. Реализовано – 4.

1.В 2024 году проведен капитальный ремонт Буканской СОШ на сумму 87341,9  тыс. рублей, из них закуплено учебное оборудование за счет средств федерального бюджета на сумму 8500 тыс. рублей, 89 тыс. рублей – краевой, 9,5 тыс. рублей местный бюджет.

2.  В 2024 году проведена разработка ПСД МКОУ «Корчинская СОШ» - 1492,6 тыс. рублей

3.  Установлено оборудование в рамках антитеррористической защищенности Буканской СОШ  2139,5 тыс. рублей краевой бюджет, 21,7 тыс. рублей местный.  Во всех образовательных организациях проведен косметический ремонт к новому 2024-2025 учебному году на общую сумму – 740 тыс. рублей. Установлено видеонаблюдение в Мамонтовской спортивной школе на 160,0  тыс. рублей. Обслуживание автоматических пожарных систем и проведение работ по пожарной безопасности проведено во всех ОО. Затрачено средств 607  тыс. рублей.

Анализ реализации программы за 2024 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от её реализации достигнуты.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение |  |  | Комментарий (причины недостижения плана или его перевыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2023 | Факт 2023 | выполнение, % |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Мамонтовском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до7 лет, обучающихся в школе | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | % | 48 | 79 | 164,6 |  |
| 3 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартов | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Удельный вес численности руководителей муниципальных образовательных организаций и организаций дополнительного образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей образовательных организаций работников | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) | % | 100 | 95 | 95 |  |
| 7 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 90 | 82 | 91,1 | 11 детей выявлено, 10 устроено в семьи |
| Подпрограмма 1.«Развитие дошкольного образования в Мамонтовском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 лет до 7 лет | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 9 | Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, созданных в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования | ед | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Количество мест для детей в возрасте от 2 мес до 1,5 лет, созданных в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования | ед | - | - | - |  |
| Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Создание пунктов, оказывающих консультационные услуги психолого-педагогической, методической помощи семьям, имеющим детей | ед | 16 | 16 | 100 |  |
| 12 | Доля граждан, положительно оценивших качество психолого-педагогического консультирования, обратившихся за получением услуги | % | 85 | 85 | 100 |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие общего образования в Мамонтовском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля обучающихся по основным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования | % | 54 | 54 | 100 | Повысилась доля обучающихся принявших участие в олимпиадах и конкурсах |
| 14 | Доля образовательных организаций района, в которых проведена оценка качества образования на основе практики международных исследований | % | 100 | 0 | 0 | ОО района не были включены Минобром в проведение оценки качества образования на основе практики международных исследований |
| 15 | Численность детей инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому, в том числе с использованием дистанционных технологий | ед | 4 | 0 | 0 | Уменьшилось число детей инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому, в том числе с использованием дистанционных технологий |
| Региональный проект «Современная школа» |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Число образовательных организаций Мамонтовского района, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | ед | 0 | 3 | 300 | Министерство образования выделило средства на открытие точки Роста, также выделены средства муниципального бюджета для ремонта кабинетов для центров точки Роста. |
| 17 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | ед | - | - | 100 | Открылась точка Роста в Костинологовской школе, |
| 18 | Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведена апробация программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области «Технология» и других предметов, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопарков «Кванториум» | ед | - | - | - |  |
| 19 | Количество муниципальных образовательных организаций, в которых внедрены обновленные основные общеобразовательные программы | ед | - | - | - | Все ОО перешли на новые образовательные программы |
| 20 | Количество обучающихся муниципальных образовательных организаций, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества | ед | 480 | 360 | 75 |  |
| 21 | Количество муниципальных образовательных организаций, реализующих основные программы в сетевой форме | ед | 4 | 4 | 100 |  |
| 22 | Количество муниципальных образовательных организаций, реализующих механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации | ед | 5 | 0 | 0 |  |
| Региональный проект «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Количество образовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физкультурой и спортом | ед | - | 1 | 100 |  |
| Региональный проект «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Численность обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | ед | 1185 | 2177 | 183 | Все образовательные организации переведены на использование электронных платформ |
| 25 | Численность обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | ед | 240 | 240 | 100 |  |
| 26 | Количество муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | ед | 7 | 7 | 100 | Все юридические лица перешли на использование информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды |
| 27 | Количество образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновивших информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») | ед | 10 | 10 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и сферы отдыха и оздоровления детей в Мамонтовском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей этого возраста | % | 86,5 | 96,2 | 111,2 | Учтены дети, отдохнувшие в краевых профильных сменах, поездки детей с родителями в санатории, на моря и т.д. |
| 29 | Доля обучающихся, участвующих в конкурсах различного уровня | % | 54 | 54 | 100 |  |
| 30 | Численность школьников, принявших участие в муниципальных и краевых мероприятиях патриотической направленности | ед | 1570 | 1570 | 100 |  |
| 31 | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительное образования | % | 80 | 91,45 | 114 | Увеличилась доля детей использующих в дополнительном образовании сертификат учета, увеличилось в ОО число сертифицированных программ дополнительного образования |
| 32 | Доля детей от 5 до 18 лет, использующих сертификат дополнительного в статусе персонифицированного образования | % | 85 | 0 | 0 | Учреждение дополнительного образования относилось к категории казенных, реализовать сертификат финансирования не было возможности. |
| Региональный проект «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Численность обучающихся, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, человек | ед | 1826 | 1826 | 100 |  |
| 34 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек | ед | 100 | 100 | 100 | В 2023 году технопарк «Кванториум» провел обучение детей по программам естественно-научной и технической направленности. |
| 35 | Число детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий, человек | ед | 108 | 200 | 185 | Увеличилось число детей с ОВЗ, посещающих дополнительные общеобразовательные программы |
| Подпрограмма 4 «Развитие кадрового потенциала в Мамонтовском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 41 | 18,3 | 55 | Отсутствие достаточной поддержки молодых специалистов со стороны муниципалитета |
| 37 | Число учителей, прибывших в район по программе «Земский учитель» | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Региональный проект «Учитель будущего» |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Численность педагогических работников систем общего и дополнительного образования детей, повысивших уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования (обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников), чел. | ед | 52 | 52 | 100 |  |
| 39 | Численность педагогических работников системы общего, дополнительного образования, прошедших повышение квалификации в организациях, за исключением центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (в том числе на основе использования современных цифровых технологий, участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, в том числе в форме стажировок), чел. | ед | 34 | 34 | 100 |  |
| 40 | Численность педагогических работников систем общего и дополнительного образования детей, прошедших добровольную независимую оценку квалификации на базе центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов, чел. | ед | 0 | 0 | 0 |  |
| 41 | Численность руководителей общеобразовательных организаций, прошедших аттестацию, чел. | ед | 0 | 2 | 100 | Назначен новый руководитель в МКОУ «Первомайская СОШ» |
| 42 | Численность учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы, чел. | ед | 8 | 3 | 37,5 |  |
| Подпрограмма 5 «Молодежная политика в Мамонтовском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Доля муниципальных образований района, реализующих проекты и программы по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общей численности муниципальных образований района | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 44 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет | % | 8 | 8 | 100 | Численность участников добровольческого движения увеличилась за счет обучающихся школ. |
| Подпрограмма 6 «Создание современных условий в образовательных организациях Мамонтовского района» |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт | ед | 1 | 1 | 100 | МКОУ «Корчинская СОШ», выборочный капитальный ремонт , МКУДО «Мамонтовская спортивная школа» - капитальный ремонт |
| Региональный проект «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для внедрения целевой модели «Цифровая образовательная среда» | ед | 0 | 0 | 0 |  |
| 47 | Численность обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | ед | 240 | 240 | 100 |  |

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Cel= 1/47*(500+95+91,1+600+0+0+400+75+100+0+900+0+300+55+500+37,5+500);

Cel=88,4%

2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы

Fin = 489994,3/497016,7*100=98,7;

Fin = 98,7%.

3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ

Mer=21/21*1*100

Mer=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(88,4+98,7+100)/3

О=95,7%

Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

13. "Развитие культуры Мамонтовского района" на 2021-2024 годы

Программа принята постановлением Администрации района № 446 от 12.11.2020.

Намечено 14 мероприятий. Реализовано – 11.

1.Для обеспечения сохранности и использования объектов культурного наследия потрачено на текущий ремонт (покраска, побелка, цементные работы) и благоустройство памятников в 13 селах на общую сумму 90 тыс. руб. Изготовлена проектно-сметная документация для ремонта «Памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)» в с. Травном (40тыс. руб.).

2.На комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек Мамонтовского района израсходовано 135 тыс. руб - Приобретена детская и художественная литература,  периодические издания.

3.Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек - За отчетный период учреждения культуры на развитие и укрепление материально-технической базы не финансировались. Подана заявка на 2025 год.

4.Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств, поддержка народного творчества - В учреждениях культуры проведены  63 мероприятия, число участников более 8000 человек.

5. Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры - В 2024 году  Сарачев Григорий Андреевич, заведующий Гришенским СДК – филиалом МБУК «Многофункциональный культурный центр» Мамонтовского района Алтайского края - победитель конкурса  на оказание государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры по направлению «Культурно-досуговая деятельность» (50510,00 руб.).

6. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры - В 2024 году отдел по музейной деятельности «Мамонтовский районный краеведческий музей» стал победителем конкурса на оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры по  направлению «Музейное дело» (101010,00 руб.).

7. Создание на базе муниципальных учреждений культуры центров традиционной культуры, центров ремесел и фольклора, национально-культурных центров - Подана заявка на создание центра традиционной культуры, не прошла конкурсный отбор.

8. Единовременная выплата  подъемных молодым специалистам - За отчетный период выплаты не предоставлялись.

9. Развитие волонтерского (добровольческого) движения в сфере культуры Мамонтовского района - Проведена ежегодная экологическая акция «Чистый берег» (20 чел).

Некоммерческие организации «Родное» и «Лира» принимали участие в конкурсе Губернаторских и Президентских грантов. В 2024 году проекты поддержку не получили.

10. В учреждениях культуры проведено 17 мероприятий направленных на формирование нравственно-эстетических ценностей семьи, культурных и национальных традиций. Самые значимые из них.

9 мая – Митинг-концерт «Этот день победы порохом пропах», постановка молодежного состава Мамонтовского народного театра «Молодая гвардия» (2500 человек)

День семьи, любви и верности «Все начинается с любви» (200 человек)

Ночь музеев, выступление творческой агитбригады молодежного состава Мамонтовского народного театра с постановкой «Целина» (80 человек)

Реквием «Свеча памяти», посвященный Дню памяти и скорби (150 человек)

Мероприятия посвященные 70-летию освоения целинных и залежных земель Проект «Разговор о целине. Все было не напрасно», в рамках марафона культурных событий «Культпоход» - 2024 (пос. Первомайский, пос. Комсомольский) (500 чел)

День Семьи, Любви и Верности. Праздничное мероприятие «Все начинается с любви» (150 чел.)

Проект – народные праздники. «Алтайская деревня. От курганов до наших дней» «Жизнь дана на добрые дела» с.Крестьянка (300 чел.)

Фестиваль национальных культур «Возвращение к истокам. Орнамент – как русский культурный код» (250 чел.)

Фотовыставка «Планета Земля. Индия.» (300 чел.)

11. Субсидия на поддержку отрасли культуры. - В рамках регионального проекта «Культурная среда» приобретены музыкальные инструменты (2 домры, балалайка, рояль), методическая литература и кресла в зрительный зал на сумму 3 604 400,00 руб.

12. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы детской школы искусств - Пройдена государственная экспертиза ПСД, подана заявка на участие в КАИП.

13. Оборудование помещения  ДШИ и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов - Оборудование не приобреталось.

14. Капитальный ремонт зданий учреждений культуры Мамонтовского района - В 2024 году капитальный ремонт не производился.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 2024 год | факт за 2024 год | выполнение, % |
|  | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (117,3 – 100%) | % | 115 | 115 | 100 |
| 1.1 | Клубные учреждения | % | 32,63 | 32,63 | 100 |
| 1.2 | Парк КиО | % | 1,54 | 1,54 | 100 |
| 1.3 | Библиотеки | % | 88,61 | 88,61 | 100 |
| 1.4 | Музей | % | 12,6 | 12,6 | 100 |
| 2 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года2 (117,7 -100%) | % | 105,2 | 105,2 | 100 |
| 2.1 | Клубные учреждения | % | 32,63 | 32,63 | 100 |
| 2.2 | Парк КиО | % | 1,54 | 1,54 | 100 |
| 2.3 | Библиотеки | % | 88,61 | 88,61 | 100 |
| 2.4 | Музей | % | 12,6 | 12,6 | 100 |
| 3 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения на территории района | % | 32,9 | 32,9 | 100 |
| 4 | Количество посещений организаций культуры на 1 жителя в год6 (количество посещений: количество жителей) | ед. | 5,3 | 5,3 | 100 |
| 5 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда районного краеведческого музея | % | 20 | 20 | 100 |
| 6 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 6,1 | 6,1 | 100 |
| 7 | Доля музеев, имеющих сайт в Интернете, в общем количестве музеев Мамонтовского района | % | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Количество созданных на базе муниципальных учреждений культуры центров традиционной культуры, центров ремесел и фольклора, национально-культурных центров | ед. | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности | % | - | - | - |
| 9.1 | Клубные учреждения | % | 100 | 91 | 91 |
| 9.2 | библиотеки | % | 74,0 | 74,0 | 100 |
| 9.3 | Парк КиО | % | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 9.4 | музей | % | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Доля модельных библиотек в структуре библиотечной сети района | % | 5,5 | 5,5 | 100 |
| 11 | Доля публичных библиотек, подключенных к Интернету, в общем количестве библиотек Мамонтовского района | % | 88,8 | 67,7 | 76,2 |
| 12 | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на одну тысячу человек3 (в домах культуры с числом жителей до 50 тыс. человек) | чел. | 0,94 | 1,01 | 107,4 |
| 13 | Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей | % | 6,4 | 6,3 | 98,4 |
| 14 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Мамонтовского района | % | 5,8 | 5,8 | 100 |
| 15 | Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Мамонтовского района к уровню средней заработной платы в Алтайском крае | % | не менее 100,0 | 100,0 | 100 |
| 16 | Уровень удовлетворенности жителей Мамонтовского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры и искусства* | % | 93,0 | 93,0 | 100 |
| 17 | Доля зданий (технических сооружений) муниципальных учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий (технических сооружений) муниципальных учреждений культуры (детских школ искусств) | % | 0 | 0 | 100 |

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Cel= 1/17*(700+0+91+100+76,2+100+98,4+400);

Cel=92,1%

2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы

Fin = 12204,9/12204,9*100=100;

Fin = 100%.

3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ

Mer=10/10*1*100

Mer=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(92,1+100+100)/3

О=97,4%

Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

Председатель комитета по экономике

Администрации Мамонтовского района                                                                            И.П. Бутырина